## 商品一覧画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  | 作成者 | 森達也
|  | 画面名 |  |  | 商品一覧画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「カートに入れる」ボタンの動作確認 |  | 1 | 数量を選択し「カートに入れる」ボタンを押下する。 |  |  |  | プルダウンで選択した枚数分の商品をセッションに商品情報を格納し、商品一覧画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
2 | 「カートの中を見る」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「カートの中を見る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 「カート画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
3 | (ユーザー情報取得中のみ表示) 「ログアウト」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「ログアウト」ボタンを押下する。 |  |  |  | セッションのユーザー情報を破棄し、見た目上の画面遷移はなし。 |  |  | ○ | ○
4 | ページ切替「1」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「1」ボタンを押下する。 |  |  |  | 画面遷移は無いが商品の1件目から5件目を表示 |  |  | ○ | ○
5 | ページ切替「2」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「2」ボタンを押下する。 |  |  |  | 画面遷移は無いが商品の6件目から10件目を表示 |  |  | ○ | ○
6 | ページ切替「3」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「3」ボタンを押下する。 |  |  |  | 画面遷移は無いが商品の11件目から15件目を表示 |  |  | ○ | ○
7 | ページ切替「4」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「4」ボタンを押下する。 |  |  |  | 画面遷移は無いが商品の16件目から20件目を表示 |  |  | ○ | ○
8 | 「前の商品」ボタンの表示確認 |  | 1 | ページ「1」にいる場合。 |  |  |  | 「前の商品」ボタンが押せない。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 2 | ページ「2」以降にいる場合。 |  |  |  | 「前の商品」ボタンが押せる。 |  |  | ○ | ○
9 | 「前の商品」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「前の商品」ボタンを押下する。 |  |  |  | 画面遷移は無いが現在のページから前のページへ移動。1ページだった場合押下できない。 |  |  | ○ | ○
10 | 「次の商品」ボタンの表示確認 |  | 1 | ページ「4」にいる場合。 |  |  |  | 「次の商品」ボタンが押せない。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 2 | ページ「3」以前にいる場合。 |  |  |  | 「次の商品」ボタンが押せる。 |  |  | ○ | ○
11 | 「次の商品」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「次の商品」ボタンを押下する。 |  |  |  | 画面遷移は無いが現在のページから次のページへ移動。4ページ目だった場合押下出来ない。 |  |  | ○ | ○
12 | 商品個数選択プルダウンの動作確認 |  | 1 | プルダウンメニューを押下する。 |  |  |  | 1から10までの数字を選択出来る。 |  |  | ○ | ○
13 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 見た目上の画面遷移は無し。 |  |  | ○ | ○
14 | 「カート画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
15 | 「購入確認画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
16 | 「購入完了画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
17 | 「ログイン画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
18 | 「新規会員登録画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
19 | 「会員登録確認画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
20 | 「登録完了画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
21 | 「カート画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「商品一覧に戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
22 | 「購入完了画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「買い物を続ける」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## カート画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  | 作成者 | 滝吉慎也
|  | 画面名 |  |  | カート画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | （セッションのユーザー情報が無い場合 表示する） 「ログイン画面へ」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「ログイン画面へ」ボタンを押下する。 |  |  |  | ログイン画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
2 | （セッションのユーザー情報が有りかつカートに中身がある場合表示する） 「商品購入手続きへ」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「商品購入手続きへ」ボタンを押下する。 |  |  |  | 購入確認画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○
[11 empty] | ○ | ○
3 | （商品のセッション情報が無い場合表示しない） 「カートを空にする」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「カートを空にする」ボタンを押下する。 |  |  |  | カートの中の商品セッション情報が削除し「カートの中身がありません」とメッセージが表示される。（見た目上の画面遷移はしない） |  |  | ○ | ○
4 | （商品のセッション情報が無い場合表示しない） 「選択削除」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「選択削除」ボタンを押下する。 |  |  |  | チェックボックスで選択した商品セッション情報を削除する。 （見た目上の画面遷移はしない） |  |  | ○ | ○
5 | 「商品一覧に戻る」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「商品一覧に戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 商品一覧画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
6 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 商品一覧画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
7 | 「ログイン画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「ログイン」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。（右上に「ログイン中」と表示する） |  |  | ○ | ○
8 | 「商品一覧画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「カートの中を見る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
9 | 「購入確認画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「カートに戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## 購入確認画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  | 作成者 | 滝吉慎也
|  | 画面名 |  |  | 購入確認画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「購入確定」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「購入確定」ボタンを押下する。 |  |  |  | データベースに購入情報を保存する。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 2 |  |  |  |  | 「購入完了画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
2 | 「カートに戻る」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「カートに戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 「カート画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
3 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 「商品一覧画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
4 | 「カート画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「商品購入手続きへ」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## 購入完了画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  | 作成者 | 滝吉慎也
|  | 画面名 |  |  | 購入完了画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「買い物を続ける」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「買い物を続ける」ボタンを押下する。 |  |  |  | 「商品一覧画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
2 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 「商品一覧画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
3 | 「購入確認画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「購入確定」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## ログイン画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-23 |  | 作成者 | 滝吉慎也
|  | 画面名 |  |  | ログイン画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「ログイン」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「ユーザーID」欄と「パスワード」欄に登録されているユーザーIDとパスワードの組み合わせが入力された場合。 |  |  |  | データベースに照合され、カートのセッション情報を保持したまま「カート画面」へ遷移する。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 2 | 「ユーザーID」欄、「パスワード」欄に登録されていないユーザーIDとパスワードの組み合わせが入力された場合。 |  |  |  | 「IDまたはパスワードが間違っています」と エラーメッセージを表示する。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 3 | 「ユーザーID」欄、「パスワード」欄共にに未入力の場合。 |  |  |  | 「IDまたはパスワードが間違っています」と エラーメッセージを表示する。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 4 | 「ユーザーID」が未入力の場合。 |  |  |  | 「IDまたはパスワードが間違っています」と エラーメッセージを表示する。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 5 | 「パスワード」が未入力の場合 |  |  |  | 「IDまたはパスワードが間違っています」と エラーメッセージを表示する。 |  |  | ○ | ○
|  |  | 6 | Firefoxで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  |  | 7 | Google Chromeで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  |  | 8 | Operaで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  |  | 9 | Internet Explorerで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  |  | 10 | Firefoxで「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  |  | 11 | Gooogle Crome「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来る |  |  | ○ | ○
|  |  | 12 | Operaで「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  |  | 13 | Internet Explorerで「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
2 | 「新規登録」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「新規登録」ボタンを押下する。 |  |  |  | 「新規登録画面」へ遷移する。 |  |  | ○ | ○
3 | 「戻る」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 「カート画面」へ遷移する。 |  |  | ○ | ○
4 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 「商品一覧画面」に遷移する。 |  |  | ○ | ○
5 | 「カート画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「ログイン画面へ」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
6 | 「登録完了画面」から本画面に遷移する |  | 1 | 「ログイン画面」を押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## 新規会員登録画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  |  | 作成者 | 錦川健太
|  | 画面名 |  | 新規登録画面 | 更新日 |  |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「登録」ボタンの動作確認 | 1 | 全項目が設定された条件通りに入力され「登録」ボタンが押下された場合。 |  |  |  |  | 登録確認画面に遷移する |  |  | ○ | ○
|  | 2 | Firefoxで「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 3 | Gooogle Crome「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来る |  |  | ○ | ○
|  | 4 | Operaで「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 5 | Internet Explorerで「ユーザーID」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 6 | 「ユーザーID」が未入力の場合。 |  |  |  |  | 「必須項目に未入力がありました」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 7 | 「ユーザーID」を半角英数字で入力しようとした場合。 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 8 | 「ユーザーID」を全角ひらがなで入力しようとした場合。 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 9 | 「ユーザーID」を全角英数字で入力しようとした場合。 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 10 | 「ユーザーID」を半角英数字以外で入力しようとした場合。 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 11 | 「ユーザーID」を20文字以上で入力しようとした場合。 |  |  |  |  | 入力を受け付けない |  |  | ○ | ○
|  | 12 | 「名前」が未入力の場合 |  |  |  |  | 「必須項目に未入力がありました」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 13 | 「名前」を半角英数字で入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 14 | 「名前」を全角ひらがなで入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 15 | 「名前」を全角英数字で入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 16 | 「性別」：男 女 のどちらかを選択した場合 |  |  |  |  | 登録を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 17 | 「性別」：男 女 が未選択の場合 |  |  |  |  | 未選択のまま登録を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 18 | 「郵便番号」を半角数字以外で入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付けない |  |  | ○ | ○
|  | 19 | 「郵便番号(上3桁)」を3桁以上入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付けない |  |  | ○ | ○
|  | 20 | 「郵便番号（上3桁）」に3桁未満の数字を入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 21 | 「郵便番号（下4桁）」を4桁以上入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付けない |  |  | ○ | ○
|  | 22 | 「郵便番号（下4桁）」に4桁未満の数字を入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 23 | 「住所」が未入力の場合 |  |  |  |  | 「必須項目に未入力がありました」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 24 | 「住所」に半角英数字で入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力は受け付けるが、登録はできない |  |  | ○ | ○
|  | 25 | 「住所」を全角ひらがなで入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付けるが、登録はできない |  |  | ○ | ○
|  | 26 | 「住所」を全角英数字で入力しようとした場合 |  |  |  |  | 入力を受け付けるが、登録はできない |  |  | ○ | ○
|  | 27 | 「生年月日」が未選択の場合 |  |  |  |  | 未選択のまま登録を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 28 | 「生年月日」が年号のみ選択された場合 |  |  |  |  | 未選択のまま登録を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 29 | 「生年月日」が年号と月のみ選択された場合 |  |  |  |  | 未選択のまま登録を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 30 | 「生年月日」が年号と月と日付全て選択された場合 |  |  |  |  | 選択したものの登録を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 31 | Firefoxで「メールアドレス」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 32 | Google Chromeで「メールアドレス」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来る |  |  | ○ | ○
|  | 33 | Operaで「メールアドレス」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 34 | Internet Explorerで「メールアドレス」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 35 | 「メールアドレス」が未入力の場合 |  |  |  |  | 「必須項目に未入力がありました」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 36 | 「メールアドレス」に半角小文字英数字・.(ドット)・_(アンダーバー)以外を入力した場合 |  |  |  |  | 「有効なメールアドレスを入力してください」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 37 | 「メールアドレス」に＠の手前に１文字つけて入力した場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 38 | 「メールアドレス」に＠の手前に１文字もつけずに入力した場合 |  |  |  |  | 「有効なメールアドレスを入力してください」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 39 | Firefoxで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 40 | Google Chromeで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 41 | Operaで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 42 | Internet Explorerで「パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 43 | 「パスワード」に半角英数字で４文字以上２０文字以下で入力した場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○ | ○
|  | 44 | 「パスワード」に半角英数字で４文字以下で入力した場合 |  |  |  |  | パスワードの文字数が不足していますというポップアップは表示 |  |  | ○ | ○
|  | 45 | 「パスワード」に半角英数字で２０文字以上入力した場合 |  |  |  |  | 入力を受け付けない |  |  | ○ | ○
|  | 46 | 「パスワード」が未入力の場合 |  |  |  |  | 「必須項目に未入力がありました」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 47 | Firefoxで「確認パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 48 | Google Chromeで「確認パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 49 | Operaで「確認パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 50 | Internet Explorerで「確認パスワード」を入力時半角全角の変更を行う場合。 |  |  |  |  | 仕様により変更出来ない |  |  | ○ | ○
|  | 51 | 「確認用パスワード」に半角英数字で４文字以上２０文字以下で入力した場合 |  |  |  |  | 入力を受け付ける。 |  |  | ○ | ○
|  | 52 | 「確認用パスワード」が未入力の場合 |  |  |  |  | 「必須項目に未入力がありました」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
|  | 53 | 「パスワード」と「確認用パスワード」の入力内容が異なる場合 |  |  |  |  | 「パスワードが一致していません」というポップアップが表示 |  |  | ○ | ○
2 | 「キャンセル」ボタンの動作確認 | 1 | 「キャンセル」ボタンを押下する。 |  |  |  |  | ログイン画面に遷移する |  |  | ○ | ○
3 | 「自動検索」ボタンの動作確認 | 1 | 存在する正しい郵便番号を入力した状態で「自動検索」ボタンを押下する |  |  |  | 住所が表示される |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | 存在しない郵便番号、または空白状態で「自動検索」ボタンを押下する |  |  |  | 住所が表示されない |  |  |  | ○ | ○
4 | 「WorldTravel」ロゴ画像の動作確認 | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  |  | 商品一覧画面に遷移する |  |  | ○ | ○
5 | 「ログイン画面」から本画面に遷移する | 1 | 「新規登録」ボタンを押下する。 |  |  |  |  | 本画面に遷移する |  |  | ○ | ○
6 | 「会員登録確認画面」から本画面に遷移する | 1 | 「戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  |  | 本画面に遷移する |  |  | ○ | ○

## 会員登録確認画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  | 作成者 | 錦川健太
|  | 画面名 |  |  | 会員登録確認画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「登録」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「登録」ボタンを押下する。 |  |  |  | 登録完了画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
2 | 「戻る」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「戻る」ボタンを押下する。 |  |  |  | 新規登録画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
3 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 商品一覧画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
4 | 「新規登録」画面から本画面に遷移する |  | 1 | 「登録」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## 登録完了画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  |  | WorldTravel | 作成日 | 2015-04-24 |  | 作成者 | 錦川健太
|  | 画面名 |  |  | 登録完了画面 | 更新日 |  |  | 更新者
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「ログイン画面」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「ログイン画面」ボタンを押下する。 |  |  |  | ログイン画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
2 | 「WorldTravel」画像の動作確認 |  | 1 | 「WorldTravel」画像を押下する。 |  |  |  | 商品一覧画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○
3 | 「会員登録確認」画面から本画面に遷移する |  | 1 | 「登録」ボタンを押下する。 |  |  |  | 本画面に遷移する。 |  |  | ○ | ○

## まとめ報告
シナリオ試験に関する報告
以下の期間において、チケット購入サイトに関するシナリオ試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2015年4月24日（金曜日）～2015年4月27日（月曜日）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
（試験実施者）
宮崎、山崎、松田、森、片野、高橋、滝吉、錦川
作業方法 ：3月生が作成したチケット購入サイトのプログラムを結合した状態で、画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面でテスト項目を上げてその中でテストケースを作り、そのチェックを行うものとする。
実施結果 ： 実施結果は以下の通り。
機能名 | テストケース件数(件) | チェック完了件数(件) | チェック未完了件数(件)
商品一覧画面 | 24 | 24 | 0
カート画面 | 9 | 9 | 0
ログイン画面 | 18 | 18 | 0
購入確認画面 | 5 | 5 | 0
購入完了画面 | 3 | 3 | 0
新規会員登録画面 | 59 | 59 | 0
会員登録確認画面 | 4 | 4 | 0
登録完了画面 | 3 | 3 | 0
合計 | 125 | 125 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。 |  |  |  | 2015-04-27